## Sheet1
Material Site Issue Log (Fitting Only)
| SL. No. | Date | Area | ISO DWG No. | Rev. | Item | Identity Code | Heat No. | Types | Size1 (in) | Size (s) | CONST.ISSUED |  |  | Received by |  | Issue Slip NO. | Paint Code | Remarks
[12 empty] | Unit | Pcs | DS ID. | Name | Job Title
A863-2_SB_LPC-24311-099-M280156151 | 1 | 2025-11-18 | A863-2 | A863-2_SB_LPC-24311-099 | A0 | GSKT SPR WND | M280156151 |  |  | 2" | 0 | EA | 2 |  | MARUF HASSAN |  | 001 | 1A
A863-2_SB_LPC-24311-099-M230515170 | 2 | 2025-11-18 | A863-2 | A863-2_SB_LPC-24311-099 | 01 | STUD.B | M230515170 |  |  | 0.625 | 90 | EA | 8 |  | MARUF HASSAN |  | 001 | 1A
A863-2_SB_LPC-24311-099-M212915447 | 3 | 2025-11-18 | A863-2 | A863-2_SB_LPC-24311-099 | A0 | GATE VALP | M212915447 |  | CS | 2" |  | EA | 1 |  | MARUF HASSAN |  | 001 | 1A
A863-2_SB_N-24302-099-M264052300 | 4 | 2025-11-18 | A863-2 | A863-2_SB_N-24302-099 | 01 | GSKT SPR WND | M264052300 |  |  | 3" |  | EA | 2 |  | MARUF HASSAN |  | 001 | 1A
A863-2_SB_N-24302-099-M230578304 | 5 | 2025-11-18 | A863-2 | A863-2_SB_N-24302-099 | A0 | STUD-B | M230578304 |  |  | 0.625 | 100 | EA | 8 |  | MARUF HASSAN |  | 001 | 1A
A863-2_SB_N-24302-099-M238710449 | 6 | 2025-11-18 | A863-2 | A863-2_SB_N-24302-099 | A0 | BALL VA FLG LP | M238710449 | A62/249,A62/248 | CS | 3" |  | EA | 1 |  | MARUF HASSAN |  | 001 | 1A
A863-2_SB_N-24312-099-M264052297 | 7 | 2025-11-18 | A863-2 | A863-2_SB_N-24312-099 | 01 | GSKT SPR WND | M264052297 |  |  | 2" |  | EA | 2 |  | MARUF HASSAN |  | 001 | 1A
A863-2_SB_N-24312-099-M230515170 | 8 | 2025-11-18 | A863-2 | A863-2_SB_N-24312-099 | A0 | STUD-B | M230515170 |  |  | 0.625 | 90 | EA | 8 |  | MARUF HASSAN |  | 001 | 1A
A863-2_SB_N-24312-099-M238710447 | 9 | 2025-11-18 | A863-2 | A863-2_SB_N-24312-099 | A0 | BALL VA FLG LP | M238710447 | A62/236,A62/224 | CS | 2" |  | EA | 1 |  | MARUF HASSAN |  | 001 | 1A
A863-2_SB_PA-24293-099-M264052297 | 10 | 2025-11-18 | A863-2 | A863-2_SB_PA-24293-099 | 00 | GSKT SPR WND | M264052297 |  |  | 2" |  | EA | 2 |  | MARUF HASSAN |  | 001 | 1A
A863-2_SB_PA-24293-099-M230515170 | 11 | 2025-11-18 | A863-2 | A863-2_SB_PA-24293-099 | A0 | STUD-B | M230515170 |  |  | 0.625 | 90 | EA | 8 |  | MARUF HASSAN |  | 001 | 1A
A863-2_SB_PA-24293-099-M238710447 | 12 | 2025-11-18 | A863-2 | A863-2_SB_PA-24293-099 | A0 | BALL VA FLG LP | M238710447 | A62/234 | CS | 2" |  | EA | 1 |  | MARUF HASSAN |  | 001 | 1A
A863-3B_SB_N-25075-099-M264052297 | 13 | 2025-11-18 | A863-3B | A863-3B_SB_N-25075-099 | 01 | GSKT SPR WND | M264052297 |  |  | 2" |  | EA | 2 |  | MARUF HASSAN |  | 001 | 1A
A863-3B_SB_N-25075-099-M230515170 | 14 | 2025-11-18 | A863-3B | A863-3B_SB_N-25075-099 | A0 | STUD-B | M230515170 |  |  | 0.625 | 90 | EA | 8 |  | MARUF HASSAN |  | 001 | 1A
A863-3B_SB_N-25075-099-M238710447 | 15 | 2025-11-18 | A863-3B | A863-3B_SB_N-25075-099 | A0 | BALL VA FLG LP | M238710447 | A62/225,A62/223 | CS | 2" |  | EA | 1 |  | MARUF HASSAN |  | 001 | 1A
A863-3B_SB_PA-24002-099-M264052297 | 16 | 2025-11-18 | A863-3B | A863-3B_SB_PA-24002-099 | 00 | GSKT SPR WND | M264052297 |  |  | 2" |  | EA | 3 |  | MARUF HASSAN |  | 001 | 1A
A863-3B_SB_PA-24002-099-M230578304 | 17 | 2025-11-18 | A863-3B | A863-3B_SB_PA-24002-099 | A0 | STUD-B | M230578304 |  |  | 0.625 | 100 | EA | 4 |  | MARUF HASSAN |  | 001 | 1A
A863-3B_SB_PA-24002-099-M230515170 | 18 | 2025-11-18 | A863-3B | A863-3B_SB_PA-24002-099 | A0 | STUD-B | M230515170 |  |  | 0.625 | 90 | EA | 4 |  | MARUF HASSAN |  | 001 | 1A
A863-3B_SB_PA-24002-099-M238710447 | 19 | 2025-11-18 | A863-3B | A863-3B_SB_PA-24002-099 | A0 | BALL VA FLG LP | M238710447 | A62/246 | CS | 2" |  | EA | 1 |  | MARUF HASSAN |  | 002 | 1A
A870-1_SB_LPS-24259-099-M280156153 | 20 | 2025-11-18 | A870-1 | A870-1_SB_LPS-24259-099 | 01 | GSKT SPR WND | M280156153 |  |  | 3" |  | EA | 2 |  | MARUF HASSAN |  | 002 | 1A
A870-1_SB_LPS-24259-099-M230578304 | 21 | 2025-11-18 | A870-1 | A870-1_SB_LPS-24259-099 | 01 | STUD-B | M230578304 |  |  | 0.625 | 100 | EA | 8 |  | MARUF HASSAN |  | 002 | 1A
A870-1_SB_LPS-24259-099-M367335618 | 22 | 2025-11-18 | A870-1 | A870-1_SB_LPS-24259-099 | 01 | GATE VA LP | M367335618 | J24002/78/2/154/10 | CS | 3" |  | EA | 1 |  | MARUF HASSAN |  | 002 | 1A
S870-1_SB_LPS-24262-099-M238840827 | 23 | 2025-11-18 | S870-1 | S870-1_SB_LPS-24262-099 | 00 | 75mm NPL | M238840827 |  |  | 1" |  | EA | 1 |  | MARUF HASSAN |  | 002 | 1A
S870-1_SB_LPS-24262-099-M22989532 | 24 | 2025-11-18 | S870-1 | S870-1_SB_LPS-24262-099 | 00 | GATE VASE | M22989532 |  |  | 1" |  | EA | 1 |  | MARUF HASSAN |  | 002 | 1A
S870-1_SB_LPS-24262-099-M230515170 | 25 | 2025-11-18 | S870-1 | S870-1_SB_LPS-24262-099 | 00 | STUD-B | M230515170 |  |  | 0.625 | 90 | EA | 12 |  | MARUF HASSAN |  | 002 | 1A
S870-1_SB_LPS-24262-099-M367335617 | 26 | 2025-11-18 | S870-1 | S870-1_SB_LPS-24262-099 | 00 | GATE VA LP | M367335617 | J24002/78/1/99/14,J24002/78/1/99/3 | CS | 2" |  | EA | 2 |  | MARUF HASSAN |  | 002 | 1A
S870-1_SB_LPS-24262-099-M280156151 | 27 | 2025-11-18 | S870-1 | S870-1_SB_LPS-24262-099 | 00 | GSKT SPR WND | M280156151 |  |  | 2" |  | EA | 4 |  | MARUF HASSAN |  | 002 | 1A
A863-2_SB_UW-24305-099-M273524876 | 29 | 2026-01-18 | A863-2 | A863-2_SB_UW-24305-099 | B0 | GATE VA LP | M273524876 |  |  | 2" |  | EA | 1 |  | MARUF HASSAN |  | 008 | -
A863-2_SB_UW-24305-099-M364223317 | 30 | 2026-01-18 | A863-2 | A863-2_SB_UW-24305-099 | B0 | ISO KIT | M364223317 |  |  | 2" |  | EA | 2 |  | MARUF HASSAN |  | 008 | -
A863-3B_SB_UW-23653-099-M229869800 | 31 | 2026-01-18 | A863-3B | A863-3B_SB_UW-23653-099 | B0 | BL FLG | M229869800 |  |  | 3" |  | EA | 1 |  | MARUF HASSAN |  | 008 | 1D
A863-3B_SB_UW-23653-099-M230515171 | 32 | 2026-01-18 | A863-3B | A863-3B_SB_UW-23653-099 | B0 | STUD B W/H HEX N | M230515171 |  |  | 0.625 | 95 | EA | 12 |  | MARUF HASSAN |  | 008 | -
A863-3B_SB_UW-23653-099-M230718054 | 33 | 2026-01-18 | A863-3B | A863-3B_SB_UW-23653-099 | B0 | STUD B W/H HEX N | M230718054 |  |  | 0.625 | 105 | EA | 4 |  | MARUF HASSAN |  | 008 | -
A863-3B_SB_UW-23653-099-M231595329 | 34 | 2026-01-18 | A863-3B | A863-3B_SB_UW-23653-099 | B0 | FIG 8 BL | M231595329 |  |  | 3 |  | EA | 1 |  | MARUF HASSAN |  | 008 | 1D
A863-3B_SB_UW-23653-099-M231598734 | 35 | 2026-01-18 | A863-3B | A863-3B_SB_UW-23653-099 | B0 | GSKT N-METAL F-FACE | M231598734 |  |  | 3 |  | EA | 5 |  | MARUF HASSAN |  | 008 | -
A863-3B_SB_UW-23653-099-M266588555 | 36 | 2026-01-18 | A863-3B | A863-3B_SB_UW-23653-099 | B0 | GATE VA LP | M266588555 |  |  | 3 |  | EA | 1 |  | MARUF HASSAN |  | 008 | 1A
- | 37
- | 38
- | 39
- | 40
- | 41
- | 42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

## Sheet2
Material Site Issue Log (Fitting Only)
SL. No. | Date | Area | Rev. | Item | Heat No. | Types | Size1 (in) | Size (s) | CONST.ISSUED |  |  | Received by |  | Issue Slip NO. | Remarks
[9 empty] | Unit | Pcs | DS ID. | Name | Job Title
1 | 2026-01-28 | 280 | 00 | REBAR_D12 | N/A |  | D12 |  | EA | 600 |  | MR. SURESH
42